# RCC v1.0.0 — SPRINT PLAN

Proyecto: RCC (Regulador Cognitivo Conversacional)
Versión Inicial: v0.0.0
Versión Target: v1.0.0
Duración: 14 días (8–10h/día)
Dependencia: CPL-SHELL v5.0.0-COMPLETE (cliente, sin modificar)
Estado Final: RCC v1.0.0 production-ready

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Situación Inicial

- Motor base: CPL-SHELL v5.0.0-COMPLETE disponible

- Objetivo RCC: regular tono, intención y canal de conversaciones

- Canales MVP: CLI + Slack

### Objetivo del Sprint

Implementar un pipeline determinístico:
Input → Analyzer → Regulator → Router → Output, con safety y contexto.

## 🎯 ESTADO FINAL ESPERADO (v1.0.0)

### Capacidades

- Análisis: tono (neutral/tenso/agresivo), intención (info/descarga/decisión)

- Regulación: suavizar, resumir, redirigir, pausar

- Ruteo: texto / recomendación de canal / cooldown

- Contexto: memoria corta con TTL

- Safety: anti-escalada + cooldown

- Integración: uso de ./estado, meta y safety de CPL

### Métricas

Pipelines:            1 (determinístico)

Adapters:             2 (CLI, Slack)

Tests totales:        80+

Coverage:             >75%

Demos:                3

Estado:               Production-ready

## 📋 ESTRUCTURA DIARIA

09:00–12:00  SESIÓN 1 — Core

13:00–16:00  SESIÓN 2 — Testing/Integration

18:00–21:00  SESIÓN 3 — Docs/Demos

## 📅 CRONOGRAMA DETALLADO — 14 DÍAS

### 🔥 DÍA 1 — BASELINE & CONTRATOS

- Estructura del repo

- Contratos: InputMessage, RegulationResult, Adapter

- Smoke tests
Tag: v1.0.0-DAY1

### 🔥 DÍA 2 — ANALYZER

- Detección de tono

- Detección de intención

- Unit tests
Tag: v1.0.0-ANALYZER

### 🔥 DÍA 3 — REGULATOR

- Reglas de regulación

- Integración con ./estado(...)

- Integration tests
Tag: v1.0.0-REGULATOR

### 🔥 DÍA 4 — ROUTER

- Decisión de canal

- Políticas básicas

- Tests
Tag: v1.0.0-ROUTER

### 🔥 DÍA 5 — PIPELINE RCC

- Analyzer → Regulator → Router

- Determinismo

- E2E básicos
Tag: v1.0.0-PIPELINE

### 🔥 DÍA 6 — ADAPTER CLI

- Entrada/salida por consola

- Demo funcional
Tag: v1.0.0-CLI

### 🔥 DÍA 7 — ADAPTER SLACK (MVP)

- Webhook simple

- Canal único
Tag: v1.0.0-SLACK

### 🔥 DÍA 8 — STORAGE & CONTEXTO

- Memoria corta + TTL

- Persistencia simple
Tag: v1.0.0-STORAGE

### 🔥 DÍA 9 — SAFETY RCC

- Anti-escalada

- Cooldown

- Integración Safety CPL
Tag: v1.0.0-SAFETY

### 🔥 DÍA 10 — DOCUMENTACIÓN

- README

- API

- Use cases
Tag: v1.0.0-DOCS

### 🔥 DÍA 11 — TESTING TOTAL

- Unit

- Integration

- E2E
Tag: v1.0.0-TESTED

### 🔥 DÍA 12 — POLISH

- Cleanup

- Logs

- Config
Tag: v1.0.0-POLISH

### 🔥 DÍA 13 — RELEASE PREP

- Version bump

- Changelog

- Assets
Tag: v1.0.0-RC

### 🔥 DÍA 14 — RELEASE

- Release Gate

- Tag final
Tag: v1.0.0

## 🧪 TESTING

- Unit por módulo

- Integration por pipeline

- E2E por adapter

- Gate final obligatorio

## 🔗 RELACIÓN CON CPL-SHELL

- RCC consume CPL-SHELL

- No se modifica CPL

- Uso de ./estado, meta y safety

## 🚀 PRÓXIMOS PASOS (Post v1.0)

- Multi-user

- Web UI

- ML intent recognition

- Integraciones adicionales

Estado: Ready to Start 🚀